## Blad1
Verslag overleg op
Aanwezig:Maarten , Max , Noël, Tim Lutt
Afwezig:
Notulen aan:Fer ,Tim
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
bespreken van de pve | de must haves should haves en could haves hebben er nog wat aangepast. | pve af | noël | 2017-09-12 10:00
bespreken van de progressie van de pva | niet ver genoeg max gaat eraan werken | max maakt pva | max | 2017-09-13 17:00
brainstormen over uml | noel maakt usecase diagrammen en templates , sequantiediagram / maarten maakt activiteiten diagram en datadictionary / max maakt erd | max maarten noel werken uml | maarten noël max | 2017-09-13 10:00
functioneel en technisch ontwerp | we gaan de ontwerpen maken op donderdag | maken ontwerps | noël maarten max | 2017-09-14 12:00
test programma van eisen/acceptatietest maken | acceptatietest maken op basis van de andere documentatie | maken van de de acceptatie test | noël maarten max | 2017-09-14 12:00
vastellen volgende vergadering | opzetten volgende vergadering | vergadering opzetten | maarten noël max tim | 2017-09-21
8 Vastellen volgende vergadering: week 12
9 Rondvraag
gaat noel moscow laten controleren | antwoord : ja
gaan we in vrije tijd ook werken | antwoord : vanmiddag ja
12
13
14
15
16