## Blad1
Verslag overleg op
Aanwezig:Maarten, Max, Noël.
Afwezig:
28-09-2017 9:10 tot 9:40
Notulen aan: Fer, Tim
Notulist : Noël v. Bijnen | Groepsleider: max bogaers
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
agenda
moodboard controleren | moodboard is goed, lettergrootes moeten er nog bij. | lettergrootes erbij zetten | noël | 2017-09-28
login pagina beoordelen | login pagina is goedgekeurt alleen css aanpassen | css nakijken en aanpassen | max | 2017-09-28
laravel checken en bespreken | laravel werkt bij iedereen. De login pagina in laravel zetten | login pagina in laravel framework zetten | max | 2017-09-28
plan maken voor code | iedereen doet minstens 1 front end page. | iedereen gaat minstens 1 front end page doen. Max : finance page , Maarten : admin page, Noël : sales page | noël, max en maarten | 2017-09-29
volgende vergadering | plan maken voor backend code, vergadering op 5-10-17 | volgende vergadering ingepland 5-10-2017 | noël, max en maarten | 2017-10-05